## Light
PROJECT: Project-Reps
[5 empty] | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Seghezzi-Aliprandi-Pasini
Project start date: | 2024-11-19 |  |  |  |  | novembre | [6 empty] | dicembre | [34 empty] | gennaio
Scrolling increment: | 5 | time axis 2024-11-24 to 2025-01-18
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | bar: 2024-11-24 to 2025-01-18
Project development
sviluppo front-end | On Track | Aliprandi | 25% | 2024-11-26 | 28
Sviluppo back-end | On Track | Seghezzi | 0% | 2025-01-10 | 28
Contracts
revisione documentazione | On Track | pasini-aliprandi | 0% | 2025-01-15 | 7
Design
sviluppo gantt chart | On Track | pasini | 17% | 2024-12-12 | 7
Testing
revisione front-end | On Track | Aliprandi-Pasini | 0% | 2025-01-07 | 15
testing back-end | On Track | Seghezzi-Pasini | 0% | 2025-02-07 | 15
To add more data, Insert new rows ABOVE this one