## Light
PROJECT: Project-Reps
[5 empty] | Legend: | On track |  |  |  |  | Low risk |  |  |  |  | Med risk |  |  |  |  | High risk |  |  |  |  | Unassigned
Seghezzi-Aliprandi-Pasini
Project start date: | 2024-11-19 |  |  |  |  | gennaio | [13 empty] | febbraio | [27 empty] | marzo
Scrolling increment: | 60 | time axis 2025-01-18 to 2025-03-14
Milestone description | Category | Assigned to | Progress | Start | Days | bar: 2025-01-18 to 2025-03-14
Project development
sviluppo front-end | On Track | Aliprandi | 40% | 2024-11-26 | 150
sviluppo homepage | On Track | Aliprandi | 100% | 2024-11-27 | 60
sviluppo login | On Track | Aliprandi | 40% | 2025-01-06 | 60
Sviluppo back-end | On Track | Seghezzi | 0%
Contracts
revisione documentazione | On Track | pasini-aliprandi | 100% | 2025-01-15 | 7
Design
sviluppo gantt chart | On Track | pasini | 100% | 2024-12-12 | 7
aggiornamento gantt | On Track | pasini | 90% | 2025-02-25 | 7
prossimo aggiornamento gantt | On Track | pasini | 0% | 2025-03-15 | 7
Testing
revisione front-end | On Track | Aliprandi-Pasini | 0% |  | 15
testing back-end | On Track | Seghezzi-Pasini | 0% |  | 15
To add more data, Insert new rows ABOVE this one